## Anleitung
Protokollvorlage Restore-Test
Arbeitshilfe zur ISU Ausgabe 20, Beitrag So messen Sie, wie lange Ihr Wiederanlauf wirklich dauert
Makrofrei. Alle Ergebnisse entstehen aus Formeln.
Die vier Zeitpunkte
T0 ist der Moment der Entscheidung, also der Punkt, an dem jemand sagt, wir stellen wieder her. In der echten Lage liegen zwischen T0 und dem ersten Befehl oft Stunden.
T1 ist der Beginn der Ruecksicherung.
T2 ist der Zeitpunkt, an dem das System technisch verfuegbar ist, also Dienste laufen und die Anmeldung funktioniert.
T3 ist die fachliche Freigabe durch die Fachabteilung. Nur T3 zaehlt fuer Ihr Wiederanlaufziel.
So arbeiten Sie mit der Datei
Blatt Startreihenfolge. Vor dem Test ausfuellen und waehrend des Tests stur abarbeiten. Die Reihenfolge ist der haeufigste Grund fuer gescheiterte Uebungen.
Blatt Zeitmessung. Je System die vier Zeitpunkte eintragen. Format Datum und Uhrzeit, zum Beispiel 24.08.2026 08:15. Dauer, Differenz und Bewertung rechnen sich daraus.
Blatt Wartezeiten. Jede Unterbrechung ueber fuenfzehn Minuten mit Grund erfassen. Diese Liste ist am Ende wertvoller als die Gesamtzeit.
Blatt Auswertung. Zusammenfassung und die sieben Kontrollpunkte, die entscheiden, ob der Test gueltig war.
Farblegende
Gelb hinterlegt und blaue Schrift bedeutet Eingabe durch Sie. Gruen hinterlegt bedeutet Formel. Grau kursiv sind Beispielzeilen und werden geloescht.
Wichtig
Kein Testsystem darf zu irgendeinem Zeitpunkt eine Route ins Produktivnetz haben. Ein zurueckgespielter Domaincontroller mit Kontakt zum Produktivnetz richtet mehr Schaden an als der Vorfall, den Sie ueben.
Erstellt fuer ISU, GRC Consulting AG. Methodischer Bezug: BSI-Standard 200-4, Kapitel Uebungen und Tests.

## Startreihenfolge
Startreihenfolge
Vor dem Test festlegen und im Test stur abarbeiten. Die Zeitquelle wird fast immer vergessen und kostet dann Stunden.
Nr | Schritt oder System | Verantwortlich | Geplant in Min | Erledigt | Uhrzeit | Bemerkung
1 | Virtualisierungshost und Speicher
2 | Netz, Adressvergabe und Namensaufloesung
3 | Zeitquelle in der Testumgebung |  |  |  |  | Kerberos toleriert fuenf Minuten Abweichung. Vor dem naechsten Schritt pruefen.
4 | Verzeichnisdienst, mindestens ein Domaincontroller
5 | Zertifikatsdienste, sofern erforderlich
6 | Datenbankserver
7 | Anwendungsserver des Fachverfahrens
8 | Dateidienste
9 | Clientzugang, Terminalserver oder virtueller Arbeitsplatz
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Zeitmessung
Zeitmessung je System
Datum und Uhrzeit eintragen, zum Beispiel 24.08.2026 08:15. Fuer das Wiederanlaufziel zaehlt allein T3.
Nr | System oder Fachverfahren | T0 Entscheidung | T1 Beginn Ruecksicherung | T2 technisch verfuegbar | T3 fachliche Freigabe | Gesamtdauer T0 bis T3 in Std | Ruecksicherung T1 bis T2 in Std | Vorlauf T0 bis T1 in Std | Ziel-RTO in Std | Differenz in Std | Bewertung | Fachliche Pruefhandlungen bestanden
1 | Doku-Fachverfahren | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 11:30 | 2026-03-10 22:15 | 2026-03-11 10:00 | 26 | 10.7 | 3.5 | 16 | 10 | Ziel verfehlt | Ja
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Wartezeiten
Wartezeiten
Jede Unterbrechung ueber fuenfzehn Minuten mit Grund erfassen. Hier gewinnen Sie Stunden ohne einen Euro fuer Technik.
Nr | Beginn | Ende | Dauer in Min | System | Grund | Vermeidbar | Massnahme
1 | 2026-03-10 13:05 | 2026-03-10 16:40 | 215 | SRV-APP01 | Lizenzaktivierung verlangte Internetzugang, der im Notbetrieb nicht vorgesehen war. | Ja | Offline-Lizenzschluessel beim Hersteller anfordern und im Notfallhandbuch hinterlegen.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Auswertung
Auswertung des Restore-Tests
Diese Zahlen gehoeren in die Lueckenliste Ihrer Business Impact Analyse.
Kennzahlen
Geprueftes Datum des Tests
Anzahl gepruefter Systeme | 1
Laengste Gesamtdauer in Std | 26
Summe der Wartezeiten in Std | 3.6
Anteil Wartezeit an der laengsten Gesamtdauer | 13.85%
Davon als vermeidbar bewertet | 1
Systeme mit verfehltem Ziel | 1
Systeme ohne fachliche Freigabe | 0
Ergebnis und Kontrolle, woran Sie erkennen, dass der Test gueltig war | Erfuellt | Anmerkung
1. Es liegt eine Gesamtdauer von T0 bis T3 fuer mindestens ein Fachverfahren vor.
2. Die Ruecksicherung erfolgte aus einer Kopie, die offline oder unveraenderlich abgelegt ist.
3. Kein Testsystem hatte zu irgendeinem Zeitpunkt eine Route ins Produktivnetz.
4. Die Fachabteilung hat die Freigabe schriftlich bestaetigt, anhand vorher festgelegter Pruefhandlungen.
5. Jede Wartezeit ueber fuenfzehn Minuten ist mit Grund vermerkt.
6. Die gemessene Zeit ist in der Business Impact Analyse nachgetragen.
7. Der naechste Test ist terminiert, mit einem anderen System und einer anderen Person an der Tastatur.
Gesamtbewertung | Bewertung noch nicht vollstaendig
Hinweis. Ein Test, den immer dieselbe Person durchfuehrt, misst nicht die Organisation, sondern diese Person. Genau die ist im Ernstfall erfahrungsgemaess im Urlaub.